- Российская Федерация

Администрация  Подгощского сельского поселения

Шимского района Новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.03. 2019г № 27

с. Подгощи

О подготовке и реализации на территории Подгощского сельского поселения проектов поддержки местных инициатив

В целях реализации Проекта поддержки местных инициатив на территории  Подгощского сельского поселения (далее – ППМИ), основанного на мероприятиях государственной программы Новгородской области «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 26.04.2018 года        № 166

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

состав рабочей группы по проектам поддержки местных инициатив на территории  Подгощского сельского поселения;

календарный план-график по подготовке и реализации проектов поддержки местных инициатив на территории  Подгощского  сельского поселения на 2019-2020 годы.

2. Назначить куратором проекта поддержки местных инициатив на территории  Подгощского  сельского поселения   Заботину Л.А.

3. Опубликовать постановление   на официальном сайте Администрации  Подгощского  сельского поселения в сети Интернет.

Глава поселения                                    Л.В. Николаева

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Подгощского сельского поселения От 07.03.2019г № 27

СОСТАВ

рабочей группы по проектам поддержки местных инициатив

на территории  Подгощского  сельского поселения

| Николаева Л.В. | - | Глава Подгощского сельского поселения, руководитель рабочей группы |
| --- | --- | --- |
| Заботина Л.А. | - | Заместитель главы Администрации Подгощского сельского поселения, заместитель руководителя рабочей группы |
| Кошелева Н.А. | - | Главный служащий Администрации Подгощского сельского поселения, секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы: |  |  |
| Ефимова В.В. | - | Ведущий служащий Администрации Подгощского сельского поселения |
| Васылык Т.И. | - | Член Общественного Совета Администрации Подгощского сельского поселения |
| Малинин В.Н. | - | депутат Совета депутатов Подгощского сельского поселения |
| Севостьянов А.Н. | - | Член поискового отряда «Новгородец» областной экспедиции «Долина» |

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Подгощского сельского поселения от 07.03.2019г № 27

Календарный план-график подготовки и реализации проектов поддержки

местных инициатив на территории  Подгощского  сельского поселения

на 2019-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проработка проблемных вопросов местного значения, составление сводного перечня проблемных вопросов местного значения (проведение анкетирования, опроса жителей Подгощского сельского поселения) | 20.02.2019-20.04.2019 | рабочая группа по реализации проектов поддержки местных инициатив (ППМИ) на территории Подгощского сельского поселения (далее рабочая группа ППМИ), ТОСы Подгощского сельского поселения (далее ТОСы), |
| 2. | Составление и утверждение сводного графика проведения общих собраний граждан | 20.02.2019 | куратор ППМИ на территории Подгощского сельского поселения (далее куратор ППМИ), рабочая группа ППМИ) |
| 3. | Организация и проведение общих собраний граждан в соответствии с графиками проведения собраний. Формирование инициативных групп для подготовки и реализации ППМИ на территории Подгощского сельского поселения. Составление отчета об участии в проведенных общих собраниях граждан | 10.03.2019 10.05.2019 | куратор ППМИ, рабочая группа ППМИ, СМИ (по согласованию) |
| 4. | Размещение информации о проведенных собраниях граждан на сайте Администрации Подгощского сельского поселения, в группе «В Контакте» в сети Интернет | 10.03.2019-25.04.2019 | куратор ППМИ, рабочая группа ППМИ |
| 5. | Подготовка к участию в муниципальном этапе конкурса ППМИ в соответствии с утверждённым муниципальным нормативным правовым актом о проведении конкурсного отбора приоритетных проектов местных инициатив | 01.08.2019- 01.10.2019 | куратор ППМИ, рабочая группа ППМИ, инициативные группы ППМИ |
| 6. | Участие в муниципальном этапе конкурса ППМИ. | 01.11.2019 15.01.2020 | конкурсная комиссия ППМИ, куратор ППМИ, рабочая группа ППМИ, инициативные группы ППМИ СМИ (по согласованию) |
| 7 | Подготовка и подача заявок и иных документов для участия в региональном конкурсе ППМИ | 10.01.2020-31.01.2020 | куратор ППМИ, рабочая группа ППМИ, инициативные группы ППМИ |
| 8. | Участие проектов (победителей в муниципальном конкурсе ППМИ) в региональном конкурсе ППМИ) | 15.02.2020-27.02.2020 | куратор ППМИ, рабочая группа ППМИ, инициативные группы ППМИ |
| 8 | Организация сбора финансовых средств (софинансирование), поступивших от граждан и юридических лиц участников проекта. Организация и проведение закупок товаров и услуг для реализации ППМИ. Подготовка отчета о соблюдении условий предоставления областной субсидии в рамках реализации ППМИ | 27.02.2020-01.06.2020 | куратор ППМИ, рабочая группа ППМИ, инициативные группы ППМИ |
| 9 | Реализация ППМИ на территории поселения в соответствии с графиком проекта | 01.06.2020-20.10.2020 | куратор ППМИ, инициативные группы ППМИ, подрядные организации по результатам проведенных закупок товаров и услуг для реализации проекта |
| 10. | Подготовка и открытие реализованных в рамках ППМИ объектов | 20.10.2020-31.10.2020 | куратор ППМИ, инициативные группы ППМИ, ГОКУ «ЦМПИ» |
| 11. | Подготовка итогового отчета о реализации ППМИ в 2020 году | 15.12.2020 | куратор ППМИ (по согласованию), инициативная группа ППМИ, ГОКУ «ЦМПИ» |