Российская Федерация

Новгородская область Шимский район

Администрация Подгощского  сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2025 № 92

с. Подгощи

О внесении изменений в Постановление администрации Подгощского сельского поселения от 07.11.2018 № 178 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности на территории Подгощского сельского поселения»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением  Администрации Подгощского сельского поселения от 02.11.2015 года № 229 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации Подгощского сельского поселения, их формирования и реализации» (в редакции 24.12.2021 №161),  распоряжением Администрации Подгощского сельского поселения от 01.11.2024 года № 91-рг «Об утверждении перечня  муниципальных программ Администрации  Подгощского сельского поселения», Администрация Подгощского сельского  поселения       ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения в  Постановление администрации Подгощского сельского поселения от 07.11.2018 № 178 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности на территории Подгощского сельского поселения» и изложить текст муниципальной программы в прилагаемой редакции.

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на сайте Администрации Подгощского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  (podgoshhskoe-

r49.gosveb.gosuslugi.ru).

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  поселения                                                    Л.В. Николаева

Утверждена постановлением Администрации Подгощского сельского поселения от 07.11. 2018 г № 178 (в редакции от 18.02.2019 г №16, от 03.09.2019 г №93, от 20.01.2020 №5, от 28.02.2020 №22, 26.05.2020 №54, 08.12.2020 №111, 28.12.2020 №123, 04.2.2021 №15, 18.03.2021 №37, 07.04.2021 №48, 26.04.2021 №65, 20.08.2021 №94, 02.11.2021 № 125, 08.12.2021 №151, 24.12.2021 №161, 29.02.2022 №25, 22.03.2022 №35, 08.11.2022 № 136, 26.12.2022 №160, 23.01.2023 №10, 15.02.2023 №25, 19.10.2023 №146, 10.01.2024 №4, 02.02.2024 №22, 24.04.2024 №90, 01.07.2024 №136, 26.07.2024 №150, 06.12.2024 №215, 27.12.2024 №233, 17.01.2025№9, 13.02.2025 №31, 21.07.2025 №92)

Паспорт

муниципальной программы

«Безопасность жизнедеятельности

на территории Подгощского сельского поселения»

Администрации Подгощского сельского поселения

| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Подгощского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| 2. Соисполнители муниципальной программы | – | отсутствуют |
| 3. Подпрограммы муниципальной программы |  | - «Обеспечение пожарной безопасности на территории Подгощского сельского поселения». - «Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Подгощского сельского поселения». - «Обеспечение безопасности и содержания гидротехнического сооружения Подгощского сельского поселения» |

- «О мерах по борьбе с преступностью и профилак-

тика правонарушений  Подгощского сельского

поселения»

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель 1. Безопасность жизнедеятельности на территории Подгощского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача: Усиление системы противопожарной защиты объектов и населенных пунктов Подгощского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество пожарных водоёмов, требующих обеспечения надлежащего состояния (ед.) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Содержание мотопомпы «Хонда» (ед.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Опашка у населенных пунктов (устройство минерализованной полосы и уход за ней) (км.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Количество членов добровольной пожарной команды (чел.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Количество технических средств пожаротушения (ед.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача: Обеспечение надлежащего состояния мест массового отдыха населения на воде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество мест массового отдыха на воде, требующих создания благоприятных условий для отдыха населения (ед.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Оснащенность места для массового купания в соответствии с нормативными требованиями, (%) | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Количество осуществленных водолазных обследований и чисток дна реки Шелонь на месте массового купания (ед.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Количество проведенных мероприятий по предупреждению и уничтожению вредителей с использованием химических средств на территории (ед.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Задача: Осуществление регистрации права муниципальной собственности на земельные участки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Количество объектов муниципального имущества, на которые сформированы пакеты документов для проведения регистрационных действий, шт. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Цель 2. Рациональное природопользования на территории Подгощского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача: Создание условий для обеспечения населения Подгощского сельского поселения водой для хозяйственных и бытовых нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Количество гидротехнических сооружений на территории Подгощского сельского поселения (ед.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Количество нарушений, выявленных в ходе проверок содержания и эксплуатации ГТС (ед.) | Не более 12 | Не более 10 | Не более 8 | Не более 5 | Не более 3 | Не более 3 | Не более 2 | Не более 2 | Не более 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Цель 3. Снижение уровня преступности на территории Подгощского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача: Создание эффективной системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности на территории Подгощского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Количество проведенных бесед с населением на собраниях, сходах граждан по профилактике правонарушений и формированию правосознания граждан (ед.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Количество проведенных мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений, направленных на активизацию борьбы с различными видами зависимости(ед.) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Количество памяток, листовок по тематике преступлений, распространенных среди населения (ед.) | 50 | 70 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 260 | 270 |  |  |  |  |  |  |

Источниками  информации для определения значений целевых показателей муниципальной программы являются  данные ведомственной отчетности, имеющиеся в Администрации Подгощского сельского поселения.

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2019 – 2027 годы.

6. Объём и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации:

(тыс. рублей)

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | бюджет сельского поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2019 | - | - | - | 206,9 |  | 206,9 |
| 2020 | - | - | - | 87,2 |  | 87,2 |
| 2021 | - | - | - | 130,7 |  | 130,7 |
| 2022 | - | - | - | 181,5 |  | 181,5 |
| 2023 | - | - | - | 116,7 |  | 116,7 |
| 2024 | - | - | - | 124,4 |  | 124,4 |
| 2025 | - | - | - | 248,6 |  | 248,6 |
| 2026 | - | - | - | 58,0 |  | 58,0 |
| 2027 | - | - | - | 58,0 |  | 58,0 |
| всего | - | - | - | 1212,0 |  | 1212,0 |

7  . Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы.

При выполнении намеченных в Программе мероприятий и осуществление своевременного финансирования, предполагается достигнуть:

- привлечение общественности к организации обеспечения пожарной безопасности в населённых пунктах;

- уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчения последствий ЧС;

- снижение числа травмированных и погибших при пожарах людей;

- обеспечение надлежащего состояния пожарных водоёмов;

- поддержка добровольной пожарной команды;

- создание благоприятных условий отдыха населения на воде, охрана их жизни и здоровья;

- обеспечение населения Подгощского сельского поселения водой для хозяйственных и бытовых нужд;

- стабилизация экологической ситуации за счет повышения  уровня безопасности ГТС;

- совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами;

- увеличение количества участников  добровольной  команды и ее готовности к аварийно-спасательной работе на территории сельского поселения;

- предупреждение случаев правонарушений среди жителей поселения, защита законных прав и интересов граждан;

- снижение уровня преступности на территории  Подгощского сельского поселения.

Характеристика текущего состояния системы жизнедеятельности населения Подгощского сельского поселения

В связи со вступлением в действие Федерального закона от 03.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия по организации пожарной безопасности в населенных пунктах были переданы сельским поселениям (ст.14 ФЗ).

Подгощское сельское поселение включает в себя тридцать девять населенных пунктов, в которых проживает 1475 человек.

Для решения вопросов жизнедеятельности поселения разработаны и утверждены:

- Положение о порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Подгощского сельского поселения;

- план обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются неосторожное обращение с огнем, особенно, в весенне-летний период, когда производится сжигание бытового мусора и сухой растительности на подворьях личных домовладений, а первичных средств пожаротушения  в личных домовладениях не достаточно, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и неисправность печного отопления.  Для стабилизации обстановки с пожарами Администрацией сельского поселения ведется определенная работа по предупреждению пожаров:

- обеспечивается надлежащее состояние источников противопожарного водоснабжения;

-разрабатывается план привлечения сил и средств,  для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ;

-устанавливается особый противопожарный режим (при возникновении ЧС) на территории муниципального образования, а также дополнительные требования пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечивается беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара;

- проводятся подворные обходы граждан, с проведением инструктажей и информирование граждан на сходах и собраниях.

В целях усиления противопожарной защиты объектов и населенных пунктов поселения,  добровольная  пожарная команда «Подгощское сельское поселение» (в количестве 2-х человек, 1 единица техники) взаимодействует  с 15-м отрядом противопожарной службы Новгородской области при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

Разъяснительная и профилактическая работа проводится в виде распространения листовок и памяток о правилах поведения людей на водных объектах в местах массового пребывания людей, а также на сходах граждан.

В местах массового отдыха установлены щиты (2) с памятками и листовками по профилактике несчастных случаев на водоёмах с указанием телефонов экстренной службы. Место массового отдыха населения отвечает требованиям ГИМС.

Место массового отдыха людей на водном объекте благоустроено: еженедельно производится уборка мусора, установлен контейнер  для мусора,  скамейки, на стенде размещена наглядная агитация.

В рамках мероприятий по организации месячника по безопасности людей на водных объектах, организованы еженедельные рейды в месте массового купания  и по несанкционированным местам массового отдыха населения. Рейды проводятся специалисты ГИМС Шимского участка Новгородской области.

В период проведения массовых мероприятий проводится разъяснительная работа, направленная на повышение организованности и бдительности людей в образовательных учреждениях, магазинах, почтовых отделениях и других организациях.

До 25 числа каждого текущего месяца составляется график круглосуточного дежурства специалистами Администрации поселения, который предоставляется в ЕДДС Администрации Шимского муниципального района.

Одной из серьезных экологических проблем в Подгощском сельском поселении является недостаточное обеспечение населения, проживающего на территории Подгощского сельского поселения, водой. На реке Векша на территории Подгощского сельского поселения, в 1970 годы было построено ГТС, которая предназначалась для образования руслового водохранилища, для аккумулирования и регулирования поверхностного стока, а также для водоснабжения и хозяйственно-бытовых нужд населения с. Подгощи. В настоящее время гидротехническое сооружение является собственностью Подгощского сельского поселения.

В соответствии с  федеральным законом от 23.06.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»,  к ведению Подгощского сельского поселения относятся полномочия в области обеспечения безопасности ГТС, в том числе осуществление капитального ремонта ГТС, находящихся в муниципальной собственности и бесхозяйных ГТС; обеспечивать проведение регулярных обследований гидротехнического сооружения; финансировать мероприятия по эксплуатации гидротехнического сооружения, обеспечению его безопасности, а также работы по предотвращению и ликвидации последствий аварий гидротехнического сооружения; осуществлять капитальный ремонт, реконструкцию, консервацию и ликвидацию гидротехнического сооружения в случае его несоответствия обязательным требованиям и прочее.

Собственник гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующая организация составляют и представляют в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти декларацию безопасности гидротехнического сооружения при эксплуатации гидротехнического сооружения I, II или III класса, а также при консервации и ликвидации гидротехнического сооружения I, II, III или IV класса.

В настоящее время Администрация Подгощского сельского поселения при реализации полномочий по решению вопросов местного значения столкнулись с рядом проблем, среди которых наиболее актуальными являются:

1) недостаточный уровень обеспеченности средствами и источниками противопожарной безопасности, соответствующими нормативным требованиям;

2) недостаточно высокий уровень, обладающих знаниями в области противопожарной безопасности;

3) низкий уровень граждан, обладающих знаниями о правилах поведения при возникновении ЧС;

4) недостаточный уровень создания благоприятных условий отдыха населения;

5) отсутствие разрешения на эксплуатацию гидротехнического сооружения;

6) отсутствие договора обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на ГТС;

7) отсутствие геодезического закрепления уровня воды на ГТС к Балтийской системе (БС);

8) отсутствие контрольно-измерительной аппаратуры (КИА);

9) отсутствие декларации безопасности гидротехнического сооружения при эксплуатации (или консервации и ликвидации) гидротехнического сооружения.

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Анализ сложившейся ситуации показал, что для нормального функционирования сельского поселения имеет большое значение достаточности материальных ресурсов. Это позволит в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу – спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

В ходе выполнения целевых показателей и показателей результативности Программы возможны финансовые риски, вызванные недостаточностью  финансирования.

Преодоление финансовых рисков возможно при условии достаточного и своевременного финансирования мероприятий, а так же путем перераспределения финансовых ресурсов бюджета сельского поселения.

Так же на выполнение мероприятий программы влияют следующие риски:

- недостаточная активность населения в непосредственном участии осуществления муниципальной Программы;

- повышение стоимости работ по выполнению преддекларационного обследования ГТС, связанное с инфляционными процессами в экономике;

-  риски, связанные с изменениями законодательства (на федеральном и областном уровне);

- риски, связанные с судебными спорами.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации программы предусматривается:

1) осуществление контроля исполнения подпрограмм и отдельных мероприятий программы;

2) контроль достижения конечных результатов и эффективного использования финансовых средств программы.

3) проведение ежегодной корректировки показателей и мероприятий Программы в результате влияния внешних факторов, влияющих на реализацию муниципальной программы.

4) ведение разъяснительной работы с населением и привлечение его к выполнению программы.

Механизм управления реализацией муниципальной программы

В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе инициировать внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется путем внесения изменений в постановление Администрации Подгощского сельского поселения об утверждении муниципальной программы.

Составление отчета о реализации муниципальной программы организует куратор.

Главный бухгалтер Администрации Подгощского сельского поселения представляет Главе Администрации информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части финансового обеспечения муниципальных программ, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальных программ.

Куратор муниципальной программы до 15 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку, обеспечивает их согласование с Главой Администрации Подгощского сельского поселения и главным бухгалтером.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

По муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Подгощского сельского поселения, утверждаемой постановление Администрации Подгощского сельского поселения.

Мероприятия муниципальной программы

|  | № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель |  |  |  | Срок реали- зации |  |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) |  | Источник финанси- рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | 1. | Задача 1. Усиление системы противопожарной защиты объектов и населенных пунктов Подгощского сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Реализация подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Подгощского сельского поселения» | Администрация Подгощского сельского поселения |  |  |  | 2019-2027 |  |  | 1.1.1 – 1.1.5 |  | Бюджет поселения | 79,4 | 78,5 | 97,4 | 129,3 | 106,7 | 97,4 | 203,6 | 50,0 | 50,0 |
|  | 2. | Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния мест массового отдыха населения на воде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. | Реализация подпрограммы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Подгощского сельского поселения» | Администрация Подгощского сельского поселения |  |  | 2019-2027 |  |  | 1.2.1- 1.2.4, 1.3.1 |  |  | Бюджет поселения | 6,0 | 7,2 | 31,8 | 40,2 | 8,0 | 25,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 |
|  | 3. | Задача 3. Создание условий для обеспечения населения Подгощского сельского поселения водой для хозяйственных и бытовых нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. | Реализация подпрограммы «Обеспечение безопасности и содержания гидротехнического сооружения Подгощского сельского поселения» | Администрация Подгощского сельского поселения |  | 2019-2027 |  |  |  |  | 2.1.1- 2.1.2 |  | Бюджет поселения | 121,0 | 1,0 | 1,0 | 11,0 | 1,0 | 1,0 | 36,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | 4. | Задача 4. Создание эффективной системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности на территории Подгощского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. | Реализация подпрограммы «О мерах по борьбе с преступностью и профилактика правонарушений в Подгощском сельского поселения» | Администрация Подгощского сельского поселения |  | 2019 -2027 |  |  |  |  |  | 3.1.1-3.1.3 | Бюджет поселения | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Паспорт   подпрограммы

«Обеспечение пожарной безопасности на территории Подгощского сельского поселения»

муниципальной программы Администрации Подгощского сельского поселения «Безопасность  жизнедеятельности  на территории Подгощского сельского поселения»

  - Исполнители подпрограммы:  Администрация Подгощского сельского поселения.

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п\п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Задача: Усиление противопожарной защиты объектов и населенных пунктов Подгощского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество пожарных водоёмов, требующих обеспечения надлежащего состояния (ед.) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1.2 | Содержание мотопомпы «Хонда» (ГСМ; запчасти; проч.) (ед.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | Опашка у населенных пунктов (устройство минерализованной полосы и уход за ней) (км) | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Количество членов ДПК (чел.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.5 | Количество технических средств пожаротушения (ед.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Сроки реализации подпрограммы: 2019 – 2027 годы.

- Объёмы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации

(тыс. руб.)

| Год | Источники финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | Бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2019 | - | - | - | 79,4 |  | 79,4 |
| 2020 | - | - | - | 78,5 |  | 78,5 |
| 2021 | - | - | - | 97,4 |  | 97,4 |
| 2022 | - | - | - | 129,3 |  | 129,3 |
| 2023 | - | - | - | 106,7 |  | 106,7 |
| 2024 | - | - | - | 97,4 |  | 97,4 |
| 2025 | - | - | - | 203,6 |  | 203,6 |
| 2026 | - | - | - | 50,0 |  | 50,0 |
| 2027 | - | - | - | 50,0 |  | 50,0 |
| всего | - | - | - | 892,3 |  | 892,3 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации  подпрограммы:

По окончании реализации программы к концу 2027 года предполагается решить ряд вопросов в области укрепления пожарной безопасности Подгощского сельского поселения:

- - предотвращение случаев травматизма, гибели людей на пожарах;

- - снижение материального ущерба, возникающего в результате пожаров;

- - поддержка добровольной пожарной команды;

- -  обеспечение надлежащего состояния пожарных водоёмов;

-  привлечение населения к организации обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах поселения.

Мероприятия подпрограммы

«Обеспечение пожарной безопасности на территории Подгощского сельского поселения»

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реали зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача: Усиление противопожарной защиты объектов и населенных пунктов Подгощского сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение надлежащего состояния пожарных водоёмов и беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара: чистка и углубление, расчистка дорог, обкос, содержание прорубей, приобретение материалов для обустройства пожарных водоемов, информационных знаков, аншлагов, и прочее | Администрация Подгощского сельского поселения | 2019-2027 | 1.1 | Бюджет поселения | 20,0 | 41,5 | 50,0 | 47,0 | 42,0 | 35,8 | 80,0 | 10,8 | 10,8 |
| 1.2. | Содержание мотопомпы «Хонда» | Администрация Подгощского сельского поселения | 2019-2027 | 1.2 | Бюджет поселения | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| 1.3 | Опашка у населенных пунктов (устройство минерализованной полосы и уход за ней) | Администрация Подгощского сельского поселения | 2022 | 1.3 | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Содержание добровольной пожарной команды | Администрация Подгощского сельского поселения | 2019-2020, 2022-2027 | 1.4 | Бюджет поселения | 20,5 | 5,8 | 0,0 | 11,7 | 11,2 | 7,5 | 21,5 | 12,0 | 12,0 |
| 1.5. | Содержание пожарного автомобиля (страховка, техосмотр, отопление гаража пожарного автомобиля, прочее) | Администрация Подгощского сельского поселения | 2019-2027 | 1.5 | Бюджет поселения | 37,7 | 29,7 | 45,9 | 51,6 | 52,5 | 53,1 | 71,0 | 26 ,0 | 26,0 |
|  | всего |  |  |  |  | 79,4 | 78,5 | 97,4 | 129,3 | 106,7 | 97,4 | 203,6 | 50,0 | 50,0 |

Паспорт подпрограммы

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Подгощского сельского поселения» муниципальной программы Администрации Подгощского сельского поселения  «Безопасность жизнедеятельности на территории Подгощского сельского поселения»

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Подгощского сельского поселения

- Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

| № п\п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Задача: Обеспечение надлежащего состояния мест массового отдыха населения на воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество мест массового отдыха на воде, требующих создания благоприятных условий для отдыха населения (ед.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Оснащенность места для массового купания в соответствии с нормативными требованиями (%) | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Количество осуществленных водолазных обследований и чисток дна реки Шелонь на месте массового купания (ед.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4 | Количество проведенных мероприятий по предупреждению и уничтожению вредителей с использованием химических средств на территории (ед.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Задача: Осуществление регистрации права муниципальной собственности на земельные участки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество объектов муниципального имущества, на которые сформированы пакеты документов для проведения регистрационных действий, шт. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2019 – 2027 годы.

4. Объёмы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации

(тыс. руб.)

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | Бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 2019 | - | - | - | 6,0 |  | 6,0 |
| 2020 |  |  |  | 7,2 |  | 7,2 |
| 2021 | - | - | - | 31,8 |  | 31,8 |
| 2022 |  |  |  | 40,2 |  | 40,2 |
| 2023 |  |  |  | 8,0 |  | 8,0 |
| 2024 |  |  |  | 25,0 |  | 25,0 |
| 2025 |  |  |  | 8,0 |  | 8,0 |
| 2026 |  |  |  | 6,0 |  | 6,0 |
| 2027 |  |  |  | 6,0 |  | 6,0 |
| всего |  |  |  | 138,2 |  | 138,2 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации  подпрограммы:

- создание благоприятных условий отдыха населения на воде в д. Красный Двор (2019-2021 гг.), в д. Ручьи (2022-2027 гг.) -  месте массового отдыха населения на воде, путем водолазного обследования и чистки дна реки  ОГБУ «Облводобъект», ГОКУ ЗНЧС и ПБ по Новгородской области; уничтожение вредителей с использованием химических средств  ФГБУ «Россельхознадзора» по Новгородской области; приобретение материалов для обустройства мест массового отдыха населения.

Мероприятия  подпрограммы «Обеспечение безопасности людей на водных  объектах на территории Подгощского сельского поселения

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реали- зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 | 15 |
| 1. | Задача: Обеспечение надлежащего состояния мест массового отдыха населения на воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление водолазного обследования и чистки дна реки Шелонь в д.Красный Двор на месте массового отдыха | Администра ция Подгощского сельского поселения | 2019-2021 | 1.1 1.3 | Бюджет поселения | 2,5 |  | 2,6 |  |  | 3,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Осуществление водолазного обследования и чистки дна реки Шелонь в д. Ручьи на месте массового отдыха | Администра ция Подгощского сельского поселения | 2022-2027 | 1.1 1.3 | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,8 |  |  | 4,0 |  |  | 4,5 |  | 5,0 |  | 3,5 | 3,5 |
| 1.3. | Приобретение материалов для обустройства мест массового отдыха населения | Администра ция Подгощского сельского поселения | 2019-2027 | 1.2 | Бюджет поселения | 2,0 |  | 3,0 |  |  | 18,5 |  |  | 27,0 |  |  | 4,0 |  |  | 19,0 |  | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |
| 1.4 | Проведение мероприятий по предупреждению и уничтожению вредителей с использованием химических средств | Администра ция Подгощского сельского поселения | 2019-2022, 2024-2027 | 1.4 | Бюджет поселения | 1,5 |  | 1,6 |  |  | 1,6 |  |  | 1,4 |  |  | 0,0 |  |  | 1,5 |  | 2,0 |  | 1,5 | 1,5 |
| 2 | Задача Осуществление регистрации права муниципальной собственности на земельный участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков и других объектов недвижимости в муниципальную собственность | Администра ция Подгощского сельского поселения | 2021-2022 | 2.1 | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  | 8,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | всего |  |  |  |  | 6,0 |  |  | 7,2 |  |  | 31,8 |  |  | 40,2 |  |  | 8,0 |  |  | 25,0 |  | 8,0 | 6,0 | 6,0 |

Паспорт подпрограммы

«Обеспечение безопасности и содержания гидротехнического  сооружения Подгощского сельского поселения» муниципальной программы Администрации Подгощского сельского поселения  «Безопасность жизнедеятельности на территории Подгощского сельского поселения»

- Исполнители подпрограммы:  Администрация Подгощского сельского поселения

- Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

| № п\п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Задача: Создание условий для обеспечения населения Подгощского сельского поселения водой для хозяйственных и бытовых нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество гидротехнических сооружений на территории Подгощского сельского поселения (ед.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 1.2 | Количество нарушений, выявленных в ходе проверок содержания и эксплуатации ГТС (ед.) | Не более 12 | Не более 10 | Не более 8 | Не более 5 | Не более 3 | Не более 3 | Не более 2 |  | Не более 2 | Не более 2 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2019 – 2027 годы.

4. Объёмы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации

(тыс. руб.)

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | Бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2019 | - | - | - | 121,0 | - | 121,0 |
| 2020 | - | - | - | 1,0 | - | 1,0 |
| 2021 | - | - | - | 1,0 | - | 1,0 |
| 2022 | - | - | - | 11,0 | - | 11,0 |
| 2023 | - | - | - | 1,0 | - | 1,0 |
| 2024 | - | - | - | 1,0 | - | 1,0 |
| 2025 | - | - | - | 36,0 | - | 36,0 |
| 2026 | - | - | - | 1,0 | - | 1.0 |
| 2027 | - | - | - | 1,0 | - | 1,0 |
| всего | - | - | - | 174,0 | - | 174,0 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации  подпрограммы:

Обеспечение населения Подгощского сельского поселения водой для хозяйственных и бытовых нужд посредством безопасного содержания ГТС.

Мероприятия подпрограммы

«Обеспечение безопасности и содержания гидротехнического  сооружения Подгощского сельского поселения»

|  | N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реали- зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | 1. | Задача: Создание условий для обеспечения населения Подгощского сельского поселения водой для хозяйственных и бытовых нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Выполнение преддекларационного обследования и разработка нормативной документации по ГТС | Администра ция Подгощского сельского поселения | 2019 | 1.1 | Бюджет поселения | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.2 | Содержание и эксплуатация ГТС | Администра ция Подгощского сельского поселения | 2019- 2027 | 1.2 | Бюджет поселения | 26,0 | 1,0 | 1,0 | 11,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | 1.3 | Заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности | Администра ция Подгощского сельского поселения | 2025 | 1.1. | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | всего |  |  |  |  | 121,0 | 1,0 | 1,0 | 11,0 | 1,0 | 1,0 | 36,0 | 1,0 | 1,0 |

Паспорт подпрограммы

«О мерах по борьбе с преступностью и профилактика правонарушений Подгощского сельского поселения» муниципальной программы Администрации Подгощского сельского поселения  «Безопасность жизнедеятельности на территории Подгощского сельского поселения»

1.  Исполнители подпрограммы:  Администрация Подгощского сельского поселения

- Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

| № п\п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Задача: Создание эффективной системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности на территории Подгощского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество проведенных бесед с населением на собраниях, сходах граждан по профилактике правонарушений и формированию правосознания граждан (ед.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.2 | Количество проведенных мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений, направленных на активизацию борьбы с различными видами зависимости (ед.) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.3 | Количество памяток, листовок по тематике преступлений, распространенных среди населения (ед.) | 50 | 70 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 260 | 270 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2019–2027 годы.

4. Объёмы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации

(тыс. руб.)

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | Бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2019 | - | - | - | 0,5 | - | 0,5 |
| 2020 | - | - | - | 0,5 | - | 0,5 |
| 2021 | - | - | - | 0,5 | - | 0,5 |
| 2022 | - | - | - | 1,0 | - | 1,0 |
| 2023 | - | - | - | 1,0 | - | 1,0 |
| 2024 | - | - | - | 1,0 | - | 1,0 |
| 2025 | - | - | - | 1,0 | - | 1,0 |
| 2026 | - | - | - | 1,0 | - | 1,0 |
| 2027 | - | - | - | 1,0 | - | 1,0 |
| всего | - | - | - | 7,5 | - | 7,5 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации  подпрограммы:

- предупреждение случаев правонарушений среди жителей поселения,                                                            защита законных прав и интересов граждан;

- снижение уровня преступности на территории  Подгощского сельского поселения.

Мероприятия  подпрограммы «О мерах по борьбе с преступностью и профилактика правонарушений Подгощского сельского поселения»

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реали- зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача: Создание эффективной системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности на территории Подгощского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация круглых столов, подготовка информации на сходы граждан, собрания по вопросам профилактики преступлений и правонарушений | Администра ция Подгощского сельского поселения | 2019-2027 | 1.1 | Бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Организация поквартирного обхода семей группы «риска», социально незащищенного населения совместно с участковым уполномоченным | Администра ция Подгощского сельского поселения | 2019-2027 | 1.2 | Бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Приобретение и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов против употребления алкоголя, наркотиков, а также размещение соответствующей информации на стендах | Администра ция Подгощского сельского поселения | 2019-2027 | 1.3 | Бюджет поселения | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Всего |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |