Приложение N 5

к Порядку

принятия решений о разработке муниципальных

программ Подгощского сельского поселения, их формирования

и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы [<\*>](#Par81)

«Повышение эффективности бюджетных расходов Подгощского сельского поселения» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

за 2018 год

(отчетный период)

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального  бюджета | | | Средства областного  бюджета | | | Средства  бюджета муниципального района | | | Средства  бюджета поселения | | | Внебюджетные  источники | |
| профинан-  сировано | освоено | план  на  год | профинан-  сировано | освоено | план  на  год | профинан-  сировано | освое-но | план  на  год | профинан-  сировано | освоено | план  на  год | профинан-  сировано | освоено | профинан-  сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по  муниципальной  программе,  в том числе:  [<\*\*>](#Par82) | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 |
| подпрограмма  1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма  2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> - отчет должен быть согласован с Главным бухгалтером Администрации поселения.

<\*\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Главный бухгалтер Г.Н. Ефимова

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Повышение эффективности бюджетных расходов Подгощского сельского поселения»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  мероприятия | Срок  реализации | Результаты  реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма [<\*>](#Par104)  Задача 1. Эффективное управление финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета Подгощского сельского поселения.  **Мероприятия** | | | |
| 1.1 | Формирование долгосрочной бюджетной стратегии Подгощского сельского поселения | 2020 | - | Исполнение в 2020г |
| 1.2 | Подготовка проекта нормативного правового акта поселения об утверждении порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета поселения, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета поселения | 2019 | - | Исполнение в 2019г |
| 1.3 | Работа по улучшению координации действий и усилению взаимодействия администрации сельского поселения с МРИ ФМС обеспечивающая полноту сбора налогов и их своевременное поступление в бюджет. | 2016-2020 | Исполнено  Ведется переписка с МИФНС России №2 |  |
| 1.4 | Работа комиссии по неплатежам в бюджет и совместные рейды со службой судебных приставов по задолжникам | 2016-2020 | - Исполнено  Ведется устная работа с не плательщиками налогов. |  |
| 1.5 | Организация дополнительного профессионального образования и участия в семинарах служащих, муниципальных служащих Новгородской области, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | 2018 | Не исполнено. | Не планировалось |
|  | Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления поселения.  **Мероприятия** | | | |
| 2.1 | Утверждение перечня, кодов и правил применения целевых статей в части относящейся к бюджету поселения в целях обеспечения перехода к утверждению бюджета поселения в структуре муниципальных программ Подгощского сельского поселения | 2016-2020 | Исполнено.  Постановление Администрации Подгощского сельского поселения от 26.12.2016 №190-рг «О порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Подгощского сельского поселения». В постановление по необходимости вносятся изменения Распоряжение № 92-рг 07.08.18, №61 от 18.06.2018 г. |  |
| 2.2 | Утверждение расходов бюджета поселения на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ Подгощского сельского поселения | 2016-2020 | Исполнено.  Решение Совета депутатов Подгощского сельского поселения от 21.12.2018 №162 «О бюджете Подгощского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» |  |
| 2.3 | Формирование и публикация на официальном сайте Администрации Подгощского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета поселения и годового отчета об исполнении бюджета поселения в доступной для граждан форме | 2018-2020 | - Исполнено  На сайте опубликован проект бюджета Подгощского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2019 и 2020 годов и отчет об исполнении бюджета Подгощского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2018 и 2019 годов |  |
| 2.4 | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ Подгощского сельского поселения | 2016-2020 | Исполнено.  Проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Подгощского сельского поселения за 2017 год |  |
|  | Задача 3. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами.  **Мероприятия** | | | |
| 3.1 | Приобретение и (или) модернизация компьютерной техники и лицензионного программного обеспечения | 2016-2020 | Исполнено.  Приобретена антивирусная программа по защите данных на сумму 5000,00 рублей |  |
|  | Задача 4. Повышение качества управления муниципальными финансами.  **Мероприятия** | | | |
| 4.1 | Приведение в соответствие с федеральными, региональными нормативными актами методики проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в части уточнения состава и методик расчета индикаторов, характеризующих качество управления муниципальными финансами | 2016-2020 | Не исполнено. | Методика проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами не утверждена. |

--------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы

«Повышение эффективности бюджетных расходов Подгощского сельского поселения»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  целевого показателя,  единица измерения | Значение целевого показателя | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год,  предшествующий отчетному | план  на  год | факт за  отчетный  период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. 1 | Задача 1. Эффективное управления финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета Подгощского сельского поселения | | | | |
| 1.1.1 | Уровень качества управления муниципальными финансами Подгощского сельского поселения по результатам оценки комитета финансов Шимского муниципального района за отчетный период (степень), не ниже (1) | II | II |  | На дату составления отчета оценка качества управления муниципальными финансами Подгощского сельского поселения комитетом финансов Шимского муниципального района за отчетный период отсутствует |
| 1.1.2 | Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по результатам оценки комитета финансов Администрации Шимского муниципального района) за отчетный период (да/нет) | да | да |  | На дату составления отчета оценка качества управления муниципальными финансами Подгощского сельского поселения в части соблюдения бюджетного законодательства комитетом финансов Шимского муниципального района за отчетный период отсутствует |
| 1.1.3 | Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков составления проекта бюджета сельского поселения, прогноза основных характеристик бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период (да/нет) | да | да | да |  |
| 1.1.4 | Соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков предоставления ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета городского поселения (да/нет) | да | да | да |  |
| 1.1.5 | Исполнение бюджета сельского поселения по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (%), не менее | 113,5 | 95 | 126,3 | Первоначально 2949,9 тыс. руб.  Итоговые данные – 3727,0 тыс. рублей |
| 1.1.6 | Отношения объема налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (%), не менее | 148,8 | 96 | 86 | 2017г – 4345,2 тыс. руб.  2018г – 3727,0 тыс. руб. |
| 1.1.7 | Работа с задолженностью в бюджет сельского поселения (да/нет) | да | да | да |  |
| 1.2 | Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной власти поселения | | | | |
| 1.2.1 | Удельный вес расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения (%), не менее | 89,5 | 85 | 90 |  |
| 1.2.2 | Наличие утвержденных расходов бюджета поселения на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ поселения (да/нет) | да | да | да |  |
| 1.2.3 | Наличие опубликованного на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета поселения и годового отчета об исполнении бюджета поселения в доступной для граждан форме (да/нет) | да | да | да |  |
| 1.3. | Задача 3. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами | | | | |
| 1.3.1 | Внедрение информационных систем управления муниципальными финансами (да/нет) | да | да | да |  |
| 1.4. | Задача 4. Повышение качества управления муниципальными финансами | | | | |
| 1.4.1 | Повышение среднего уровня оценки качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году (%), не менее | 2 | 2 |  | На дату составления отчета оценка качества управления муниципальными финансами Подгощского сельского поселения за отчетный период отсутствует |

Исполнитель: Главный специалист Н.С.Наталенкова

Глава поселения Л.В.Николаева

Главный бухгалтер Г.Н. Ефимова