- Приложение № 5

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Совершенствование и развитие  местного самоуправления в Подгощском сельском поселении»

за 2019 год

Таблица 1

- Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства Федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета муниципального района |  |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено |  | план на год | профинан- сировано | освоено | Профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе « Совершенствование и развитие местного самоуправления в Подгощском сельском поселении», в том числе: | 3600,8 | 3600,8 |  |  |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 |  |  |  |  | 3596,3 | 3596,3 | 3596,3 |  |  |
| Подпрограмма «Развитие и реформирование местного самоуправления в Подгощском сельском поселении | 19,3 | 19,3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Развитие и информационного общества и формирования электронного правительства в Подгощском сельском поселении» | 26,0 | 26,0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма « Развитие муниципальной службы в Подгощском сельском поселении» | 3552,5 | 3552,5 |  |  |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 |  |  |  |  | 3548,0 | 3548,0 | 3548,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции в Подгощском сельском поселении» | 3,0 | 3,0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 |

--------------------------------

- Исполнитель:  Главный бухгалтер, главный служащий                                       Г.Н. Ефимова

Главный специалист	М.Б. Фомина

Таблица 2

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Совершенствование и развитие  местного самоуправления в Подгощском сельском поселении»

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие и реформирование местного самоуправления в Подгощском сельском поселении |  |  |  |
| 1.1 | Организация публикации нормативных правовых актов, официальных документов по вопросам социально-экономического развития Подгощского сельского поселения | 2019-2023 годы | Исполнено. Организована публикация нормативно-правовых актов и других официальных документов поселения в газете»Шимские вести» и в приложении к газете «Шимские вести» Официальный вестник с целью повышения уровня информирования населения о деятельности поселения и для активизации участия граждан в непосредственном осуществлении местного самоуправления | нет |
| 1.2 | Организация и проведение совещаний, семинаров для муниципальных служащих, служащих Подгощского сельского поселения по актуальным вопросам развития местного самоуправления, участия в заседаниях Ассоциации «Совет муниципальных образований Новгородской области», оплата членских взносов Ассоциации | 2019-2023 годы | Исполнено. В отчетном периоде принимали участие в заседаниях Ассоциации «Совет муниципальных образований Новгородской области», произведена оплата членских взносов согласно утвержденному размеру членских взносов членов ассоциации ( Решение Правления Ассоциации « Совет муниципальных образований Новгородской области» от 08.08.2018 № 5 | нет |
| 2 | Подпрограмма «Развитие информационного общества и формирования электронного правительства в Подгощском сельском поселении.» |  |  |  |
| 2.1 | Автоматизация рабочих мест в Администрации поселения, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в электронном виде | 2019-2023 годы | Исполнено. Рабочие места обеспечивающие межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в электронном виде автоматизированы. | нет |
| 2.2 | Проведение аттестации рабочих мест в Администрации поселения, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в электронном виде | 2019-2023 годы | Исполнено. Проведена аттестация в 2018году всех рабочих мест. | нет |
| 2.3 | Изготовление электронных подписей для сотрудников Администрации Подгощского сельского поселения | 2019-2023 годы | Исполнено. | нет |
| 2.4 | Обеспечение компьютерного оборудования на рабочих местах специалистов Администрации поселения, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, отвечающих современным требованиям. | 2019-2023 годы | Исполнено. Специалисты Администрации поселения, участвующие в предоставлении муниципальных услуг, отвечающих современным требованиям, обеспечены компьютерными оборудованиями на рабочих местах. | нет |
| 2.5 | Оказание услуг органом местного самоуправления Подгощского сельского поселения в режиме электронного межведомственного взаимодействия. | 2019-2023 годы | Исполнено. Оказано 317 услуг в режиме электронного межведомственного взаимодействия . | нет |
| 2.6 | Получения жителями Подгощского сельского поселения государственных и муниципальных услуг использующих механизм в электронной форме. | 2019-2023 годы | Исполнено. Оказано 850 государственных и муниципальных услуг, жителям Подгощского сельского поселения в электронной форме. | нет |
| 2.7 | Сопровождение и модернизация официального сайта поселения | 2019-2023 годы | Исполнено. На сопровождение и техническую поддержку заключен договор с ООО "РЦИТ"от 01.02.2019 №134/В19-О | нет |
| 2.8 | Удовлетворение населения сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг | 2019-2023 годы | Исполнено. Замечаний по качеству предоставления услуг нет. | нет |
| 3 | Подпрограмма « Развитие муниципальной службы в Подгощском сельском поселении» |  |  |  |
| 3.1 | Организация и материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности Подгощского сельского поселения | 2019-2023 годы | Исполнено. Созданы необходимые условия для качественной работы муниципальных служащих. | нет |
| 3.2 | Проведение профессиональной переподготовки выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих администрации Подгощского сельского поселения | 2019-2023 годы | Исполнено. В 2019году 1 специалист прошел обучение повышение квалификации по очной форме обучения программа « Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд» | нет |
| 3.3 | Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные государственные полномочия области | 2019-2023 годы | Исполнено. | нет |
| 3.4 | Совершенствование работы по формированию кадров для замещения должностей муниципальной службы | 2019-2023 годы | Исполнено. Совершенствуется работа по формированию кадров для замещения должностей муниципальной службы | нет |
| 3.5 | Организация выплат пенсии за выслугу лет на муниципальной службе | 2019-2023 годы | Исполнено. Муниципальные пенсии за выслугу лет назначены 4 лицам, имеющим право на ее получение и обратившимся с заявлением о ее назначении. | нет |
| 3.6 | Организация своевременного перерасчета назначенной пенсии за выслугу лет | 2019-2023 годы | Исполнено. С 1 октября 2019 года произведен перерасчет назначенных пенсий за выслугу лет в 1,043раза в соответствии Указам Президента РФ от 07.10.2019г № 481 « О повышении денежного вознаграждения лиц замещающих государственные должности РФ » решением Совета депутатов Подгощского сельского поселения от 25.12.2015 № 13. | нет |
| 4 | Подпрограмма «Противодействие коррупции в Подгощском сельском поселении» |  |  |  |
| 4.1 | Принятие необходимых нормативных правовых и правовых актов органов местного самоуправления, направленных на противодействие коррупции | 2019-2023 годы | Исполнено. Разработаны и утверждены НПА по противодействию коррупции. | нет |
| 4.2 | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов | 2019-2023 годы | Исполнено. Всех НПА проводится антикоррупционная экспертиза. | нет |
| 4.3. | Размещение на официальном сайте администрации Подгощского сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, включенных в перечень муниципальных служащих, обязательных предоставлять указанные сведения | 2019-2023 годы | Исполнено. Сведения размещены | нет |
| 4.4 | Повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | 2019-2023 годы | В 2019году не планировалось обучение муниципального служащего, в должностные обязанности которого входит участие в противодействие коррупции. | нет |
| 4.5 | Обеспечение прозрачности действий органов местного самоуправления путем информирования населения через публикацию в средствах массовой информации и обнародование принимаемых документов | 2019-2023 годы | Исполнено. Организована публикация нормативно-правовых актов и других официальных документов поселения в газете»Шимские вести» в приложении к газете «Шимские вести» Официальный вестник и на сайте подгощское-адм.рф , с целью повышения уровня информирования населения о деятельности поселения и для активизации участия граждан в непосредственном осуществлении местного самоуправления | нет |

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица   3

Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей

муниципальной программы «Совершенствование и развитие  местного самоуправления в Подгощском сельском поселении»

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество опубликованных нормативных правовых актов, официальных документов по вопросам социально- экономического развития Подгощского сельского поселения в год (шт) | 0 | 13 | 13 |  |
| 2. | Количество проведенных совещаний, семинаров муниципальных служащих по актуальным вопросам развития местного самоуправления (шт.) | 0 | 7 | 7 |  |
| 3. | Доля автоматизированных рабочих мест в Администрации Подгощского сельского поселения , обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в электронном виде (%) | 0 | 20 | 20 2/8,6*100 |  |
| 4. | Доля аттестованных автоматизированных рабочих мест в Администрации поселения, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в электронном виде, (%) | 0 | 25 | 25 2/8*100 |  |
| 5. | Доля сотрудников Администрации Подгощского сельского поселения, имеющих электронную подпись от количества сотрудников Администрации Подгощского сельского поселения, имеющих право подписи, (%) | 0 | 100 | 100 4/4*100 |  |
| 6. | Доля компьютерного оборудования на рабочих местах специалистов Администрации поселения, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, отвечающих современным требованиям» (%) | 0 | 100 | 100 2/2*100 |  |
| 7. | Доля услуг оказываемых органом местного самоуправления Подгощского сельского поселения в режиме электронного межведомственного взаимодействия, (%) | 0 | 37 | 37 317/850*100 |  |
| 8. | Доля жителей Подгощского сельского поселения, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (%) | 0 | 44 | 44 850/1948*100 |  |
| 9. | Число посещений официального сайта Администрации поселения в месяц (шт) | 0 | 2500 | 2500 |  |
| 10. | Степень соответствия разделов официального сайта Подгощского сельского поселения, требованиям действующего законодательства, % | 0 | 95 | 95 |  |
| 11. | Уровень удовлетворенности населения сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг» (%) | 0 | 100 | 100 |  |
| 12. | Доля материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности администрации Подгощского сельского поселения (%) | 0 | 93,5 | 93,5 3322,9/3552,5*100 |  |
| 13. | Доля выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих , прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации (%) | 0 | 14 | 14 1/7*100 |  |
| 14. | Доля муниципальных служащих Администрации Подгощского сельского поселения в отношении которых реализуется механизм ротации (%) | 0 | 25 | 25 2/8*100 |  |
| 15. | Доля муниципальных служащих Администрации Подгощского сельского поселения, в отношении которых применяется механизм испытательного срока при замещении вакантных должностей муниципальной службы (%) | 0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 16. | Исполнение расходных обязательств бюджета поселения, направленных на выплату пенсии за выслугу лет на муниципальной службе (%) | 0 | 100 | 100 |  |
| 17. | Доля нормативных правовых актов администрации Подгощского сельского поселения, проектов нормативных правовых актов администрации Подгощского сельского поселения, прошедших антикоррупционную экспертизу (%) | 0 | 100 | 100 |  |
| 18. | Доля размещенных на официальном сайте администрации Подгощского сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, включенных в перечень муниципальных служащих, обязательных предоставлять указанные сведения (%) | 0 | 100 | 100 |  |

Исполнитель:                                                            Г.Н. Ефимова

М.Б. Фомина                                                                                                                                           Согласовано:

Глава поселения                                                       Л.В. Николаева

Главный бухгалтер:                                                 Г.Н. Ефимова