Приложение № 5

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие молодёжной политики, культуры, патриотизма, физической культуры и спорта Подгощского сельского поселения»

за 2023 год

Таблица 1

Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы  (тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета муниципального района |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Профи-нанси-ровано | освоено | план на год | Профинансировано | осво-ено | план на год | Профи-нанси-ровано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | Профи-нанси-ровано | освоено | Профи-нанси-ровано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе в том числе: | 9,0 | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодёжи Подгощского сельского поселения » | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Развитие культуры на территории Подгощского поселения» | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Подгощского сельского поселения » | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 |

Таблица 2

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие молодёжной политики, культуры, патриотизма, физической культуры и спорта Подгощского сельского  поселения»

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализа-ции | Результаты реализации |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. | Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодёжи Подгощского сельского поселения » |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию. (Приобретение памятных подарков, призов, грамот, благодарственных писем, праздничных, тематических атрибутов) | 2019-2025 | Исполнено 3,0 тыс. рублей. Приобретены: - цветы на возложение на братских захоронениях Подгощского сельского поселения ко Дню освобождения Шимска от немецко-фашистских захватчиков; к Дню 9-го Мая; -гелевые шары для мероприятия «Память поколений» |  | нет |
| 2. | Подпрограмма «Развитие культуры на территории Подгощского сельского поселения» |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение мероприятий, акций, ориентированных на все категории населения в том числе: 23 февраля, 8 Марта; 9 Мая; 22 июня День памяти и скорби;1 октября День пожилого человека, проведение праздников сел и деревень и. т. д. (приобретение памятных подарков, призов, грамот, благодарственных писем, праздничных, тематических атрибутов) | 2019-2025 | Исполнено 5,0 тыс. рублей. На указанную сумму приобретены и вручены памятные подарки семьям с новорожденными детьми и юбилярам на праздновании Дня села Подгощи и д. Любыни |  | нет |
| 3. | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Подгощского сельского поселения» |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий (приобретение грамот, благодарственных писем и поощрительных призов для участников спортивных мероприятий.) | 2019-2025 |  | Исполнено 1,0 тыс. рублей. Приобретены поощрительные призы для участников «Веселых стартов» на праздновании Дня села Подгощи | нет |

Таблица   3

Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы

«Развитие молодёжной политики, культуры, патриотизма, физической культуры и спорта Подгощского поселения»

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество мероприятий патриотической направленности, проводимых для духовного и нравственного развития личности (ед.) | 10 | 3 | 3 | нет |
| 2. | Количество мероприятий, направленных на улучшение досуга и отдыха населения, создание условий для обеспечения доступа различных слоёв населения к культурным ценностям и реализацию творческого потенциала каждой личности (ед.) | 10 | 2 | 2 | нет |
| 3. | Число физкультурно-спортивных массовых мероприятий, организованных и проведенных на территории поселения в год (ед.) | 6 | 1 | 1 | нет |
| 4. | Количество волонтеров, участвующих в работе по профилактике потребления ПАВ, пропаганде здорового образа жизни (чел.) | 12 | 13 | 13 | нет |

Исполнитель:                                                                                         ____________________   С.В. Фаустова

Согласовано:

Глава администрации и Подгощского сельского поселения           ____________________   Л.В. Николаева

Главный бухгалтер                                                                                ____________________  Г.Н.Ефимова