Приложение № 5

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Подгощском сельском поселении»

за 2023 год

Таблица 1

Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы              (тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета муниципального района |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | профинан сировано | освоено |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Подгощском сельском поселении» | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0.5 | 0,5 | 0 | 0 |

----------------------------

Согласовано:

Главный бухгалтер ________________Г.Н. Ефимова

Таблица 2

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Подгощском сельском поселении»

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Подгощском сельском поселении» |  |  |  |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов по вопросам деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 2023-2027 | Исполнено. В течении 2023 года разработано и утверждено 2 НПА по вопросам деятельности СМП | Нет |
| 1.2. | Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. Обеспечение свободного, постоянного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к данному перечню через размещение его на официальном сайте Администрации муниципального района. | 2023-2027 | Исполнено. В 2023 году постоянно обновлялся перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства . | Нет |
| 1.3 | Обеспечение доступа субъектов предпринимательской деятельности к получению муниципальных заказов по оказании услуг на конкурсной основе. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в выполнении муниципальных заказов | 2023-2027 | Исполнено. В 2023 году был обеспечен доступа субъектов предпринимательской деятельности к получению муниципальных заказов по оказании услуг на конкурсной основе (согласно требованиям 44-ФЗ) |  |
| 1.4 | Организация содействия самозанятости населения, привлечение незащищенных слоев населения и безработных граждан в сферу малого бизнеса | 2023-2027 | Исполнено. Администрация поселения оказывала содействие по проведению работы по заключению социальных контрактов с гражданами с незащищенными слоями и безработными. | нет |
| 1.5 | Размещение на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»(podgoshhskoe-49.gosweb.gosuslugi.ru), материалов о малом и среднем предпринимательстве | 2023-2027 | Исполнено. В течении 2023 года размещались, материалы о помощи и поддержки малого и среднего предпринимательства | нет |
| 1.6 | Размещение публикаций, рекламно-информационных материалов о проблемах, достижениях и перспективах развития малого и среднего предпринимательства в Подгощском сельском поселении на информационных стендах и общественных местах | 2023-2027 | Исполнено. Были распечатаны листовки и памятки с целью информирования и развития малого и среднего предпринимательства в Подгощском сельском поселении. На приобретение бумаги потрачено 0,5 тыс. рублей. | нет |

<*> - указывается при наличии подпрограммы

Таблица   3

Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Подгощском сельском поселении»

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Подгощском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Подгощского сельского поселения, (ед.) | 36 | 37 | 37 | нет |
| 2 | Количество вновь создаваемых рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы, (ед.) | 1 | 1 | 1 | нет |
| 3 | Количество информационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте администрации Подгощского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», (ед.) | 1 | 1 | 1 | нет |
| 4 | Количество, размещенных на информационных стендах, в общественных местах рекламно-информационных материалов для населения, субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью | 4 | 5 | 5 | нет |
| 5 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультативную поддержку | 36 | 37 | 37 | нет |
| 6 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку, ед. | 0 | 0 | 0 | нет |

Исполнитель                                                                                                   Л.А.Заботина

Согласовано:

Глава Администрации Подгощского сельского поселения:                       Л.В. Николаева

Главный бухгалтер:                                                                                         Г.Н.  Ефимова