Приложение № 5

Отчет о ходе реализации муниципальной программы                                                       таблица 1                                                                                «Благоустройство территории Подгощского сельского поселения»

за 2023 год

Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы  (тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета муниципального района |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Средства бюджета поселения (инициативные платежи) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | профинан сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе «Благоустройство территории Подгощского сельского поселения » том числе: | 4162,2 | 4162,2 | 0 | 0 | 0 | 636,7 | 636,7 | 636,7 | 0 | 0 | 0 | 3454,5 | 3454,5 | 3454,5 | 71,0 | 71,0 |
| Подпрограмма «Содержание и ремонт уличного освещения Подгощского сельского поселения» | 2279,4 | 2279,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2279,4 | 2279,4 | 2279,4 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству территории Подгощского сельского поселения» | 1882,8 | 1882,8 | 0 | 0 | 0 | 636,7 | 636,7 | 636,7 | 0 | 0 | 0 | 1175,1 | 1175,1 | 1175,1 | 71,0 | 71,0 |

Таблица 2

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории Подгощского сельского поселения»

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Содержание и ремонт уличного освещения Подгощского сельского поселения» |  |  |  |  |
| 1.1. | Оплата за электроэнергию по наружному уличному освещению | 2019- 2025 | Исполнено 1954,6 тыс. руб. Созданы условия для повышения уровня безопасности жителей и активности жителей поселения в вечерние часы. - в отчетном периоде произведена оплата ТНС «Энерго» по счетам за фактическое потребление электроэнергии на сумму 486,4 тыс. рублей; - оплата по энергосервисному контракту ООО «Автоматизированные системы» - 1468,2 тыс.руб. | нет |
| 1.2. | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения (оплата по договорам за выполненные работы) | 2019- 2025 | Исполнено 324,8 тыс. руб. В отчётном периоде произведена оплата по договорам за текущее содержание и обслуживание, ремонт наружных сетей уличного освещения ИП Макаров В.Н. (договоры от 14.02.23 г. № 243, 01.03.23 № 251, 28.03.23 № 256, 21.04.23 № 265, 04.05.23 № 270 , 22.05.23 № 274/2, 12.05.23 № 273 , 05.06.23 № 280, 23.06.23 № 283, 05.07.23 № 286, 24.07.23 № 290, 28.08.23 № 302, 14.09.23 № 312, 04.10.23 № 328, 31.10.23 № 341/3, 02.12.23 № 353) | нет |
| Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству территории Подгощского сельского поселения» |  |  |  |  |
| 1.1. | Разбивка клумб, посадка деревьев, спиливание и уборка старых деревьев, скашивание сорной растительности в местах общего пользования и.т.д. | 2019- 2025 | Исполнено:180,0 тыс. руб. (бюджет поселения) Произведены работы: - по спиливанию и уборке 6-ти аварийных старых деревьев в с. Подгощи, д. Ручьи, д. Оболицко-1, д. Шелонь на сумму 112,5 тыс. руб. (договоры с ИП Цветков А.С. от 25.10.23 № 705, Бабкин А.П. от 15.12.23 № 15-23); - разбивке клумб и посадке декоративных растений у д. № 37 по ул. Школьной с.Подгощи на сумму 67,5 тыс. руб. (договор с ИП Бабаскин А.Ю. от 10.08.23 № 02) | нет |
| 2.1. | Санитарная очистка территории населенных пунктов, в том числе ликвидация несанкционированных свалок, оплата по трудовому договору, оплата ООО «Экосервис» за вывоз мусора, обустройство контейнерных площадок, проведение субботников, установка урн. | 2019- 2025 | Исполнено 242,2 тыс. руб. В целях улучшения санитарного и экологического состояния территории поселения выполнены работы по уборке территории от мусора на сумму 69,2 тыс. руб. (договоры с Бабкиным А.П. от 02.06.23 № 06-2023, с Никоновым А.С. от 11.12.2023 № 14/23, с Афанасьевым Г.Б. от 02.06.2023 № 08). Ликвидированы 4 точки несанкционированного навала мусора. В 2023 году вывоз ТКО производил ООО «Экосервис» в соответствии с заключенными договорами. Сумма оплаты по договорам составила 24,2 тыс. руб. (договоры от 09.01.23 № 35591, дополнительное соглашение к договору № 35591 от 10.05.23 № 1); Обустроены 3 контейнерные площадки в 3-х населенных пунктах поселения (д. Верещино, Углы, Солоницко) на сумму 148,8 тыс. руб. (договоры с ИП Куликов В.И. от 26.06.23 № 46, от 14.08.23 № 76); | нет |
| 2.2. | Проведение обследования территории, скашивание, химическая обработка борщевика Сосновского в населённых пунктах поселения. | 2019- 2025 | Исполнено 445,2 тыс. руб., из них бюджет поселения -250 тыс. рублей (химическая обработка 180,0 тыс. руб., прочие мероприятия 70,0 тыс. рублей), областной бюджет 195,2 тыс. рублей В отчётном периоде произведены: - хим. Обработка 20,3 га территории от борщевика Сосновского – 375,2 тыс. руб. (договоры с ИП Мудров Я. Н. от 29.06.23 г. № 130, от 29.06.23 № 131, от 28.02.2023 № 30) - выполнены работы по скашивание 0,1 га борщевика на сумму 25,1 тыс. руб. (договор с Бабкиным А.П. от 07.09.23 № 12-23); - работы по вспашке и дискованию 14 га, заросших борщевиком, на сумму 44,9 тыс. руб. (договор с ИП Никоновым А.С. от 06.06.23 № 09/23). | нет |
| 2.4. | Улучшение МТБ (приобретение, ремонт и содержание садовой техники и садового инвентаря, приобретение ГСМ, лопат, граблей, ведер, рабочих перчаток, мешков для мусора, лески для триммера, ремонт триммера, бензопилы и т.д) | 2019- 2024 | Исполнено 24,4 тыс. руб. На указанную сумму приобретены за наличный расчет бензин для триммера, лопаты, мешки для мусора, коса с косовищем, замки, краска, кисти, перчатки хозяйственные, леска для триммера и др. | нет |
| 2.5. | Ремонт, содержание, общественных колодцев, приобретение колодезных домиков и инвентаря | 2019- 2024 | Исполнено 31,0 тыс. руб. В отчетном году на указанную сумму выполнены работы по ремонту двух колодезных домиков в д. Коломо и д. Новоселье (договор с ИП Козлов И.А.. от 23.10.2 г. № 23-10-23, с Моисеевым И.Т от 17.05.23 № 10-2023) | нет |
| 2.7.4 | Благоустройство территории около д.№ 37 по ул. Школьной с. Подгощи (ТОС «Наш дом» | 2023 | Исполнено 302,5 тыс. руб., в том числе бюджет поселения – 152,5 тыс.руб., областной бюджет 150,0 тыс. руб. Выполнены работы по благоустройству придомовой территории д. № 37 по ул. Школьной с. Подгощи (договор с ИП Бабаскиным А.Ю. от 10.08.23 № 01) |  |
| 2.7.5 | Проведение мероприятий по удалению борщевика Сосновского в д. Новоселье (ТОС «Рассвет») | 2023 | Исполнено 58,5 тыс. рублей, в том числе бюджет поселения – 30,0 тыс. рублей, областной бюджет – 28,5 тыс. рублей Выполнены работы по уничтожению борщевика Сосновского (однократная обработка 3 га площади в д.Новоселье) в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования ТОС (договор с ИП Мудров Я.Н. от 29.06.23 № 132) |  |
| 2.7.6 | Реализация проекта поддержки местных инициатив по обустройству беседки для проведения общественных, досуговых и культурно-массовых мероприятий в д. Коломо | 2023 | Исполнено 534,0 тыс. рублей, в том числе бюджет поселения 200,0 тыс. рублей, областной бюджет 263,0 тыс. руб., бюджет поселения (инициативные платежи) – 71,0 тыс. руб. В д. Коломо в 2023 году обустроена беседка для проведения мероприятий различной направленности (договор с ООО «СтройЛидер53» от 19.07.2023 № 01) |  |
| 2.7.7 | Содержание и эксплуатация беседки в д. Коломо (обкос травы, расчистка снега, обрезка кустарника и др. около беседки) | 2023-2025 | Исполнено 25,0 тыс. рублей. На указанную сумму приобретена защитная декоративная пропитка для обработки деревянных конструкций беседки в д. Коломо и произведена уборка мусора (договор от 02.05.2023 № 06-2023 с Бабкиным А.П.) |  |
| 3.1 | Проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков и других объектов недвижимости в муниципальную собственность | 2021-2023 | Исполнено 40,0 тыс. руб. В 2023 году на сумму 40,0 тыс. руб. проведены кадастровые работы по оформлению 5-ти земельных участков в с. Подгощи, д. Усполонь, д. Красный Двор, д. Шелонь (договоры с ООО «ГЕО53» от 02.08.23 №65, от 29.09.23 № 84) |  |

Таблица   3

Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей

муниципальной программы «Благоустройство территории  Подгощского сельского поселения»

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество светильников уличного освещения, ед. | 321 | 326 | 326 | нет |
| 2. | Количество ламп уличного освещения, заменённых на энергосберегающие (ед.) | 0 | 0 | 0 | нет |
| 3. | Количество спиленных старых и аварийных деревьев, ед. | 6 | 6 | 6 | нет |
| 4. | Количество приобретаемого посадочного материала, ед. | 0 | 0 | 0 | нет |
| 5. | Площадь скашивания сорной растительности в местах общего пользования, га | 0,2 | 0 | 0 | нет |
| 6. | Площадь уничтожения борщевика «Сосновского», га. | 15,6 | 37,4 | 37,4 | нет |
| 7. | Количество убранных несанкционированных свалок, ед. | 13 | 4 | 4 | нет |
| 8. | Количество субботников по благоустройству, ед. | 2 | 2 | 2 | нет |
| 9. | Количество приобретенных и отремонтированных детских игровых конструкций, ед. | 7 | 0 | 0 | нет |
| 10. | Количество отремонтированных (восстановленных) общественных колодцев, ед. | 2 | 2 | 2 | нет |
| 11. | Приобретение и установка указателей с названиями улиц и № домов, ед. | 0 | 0 | 0 | нет |
| 12. | Количество проектов местных инициатив граждан ед. | 0 | 3 | 3 | нет |
| 13. | Количество утилизированных ртутьсодержащих предметов и приборов, ед. | 0 | 0 | 0 | нет |
| 14. | Количество граждан, привлеченных к работам, связанным с предотвращением влияния экологической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, чел. | 0 | 0 | 0 | нет |
| 15. | Полнота исполнения расходных обязательств, связанных с финансовым обеспечением первоочередных расходов за счёт резервного фонда Правительства РФ, % | 0 | 0 | 0 | нет |
| 16. | Количество обустроенных контейнерных площадок, ед. | 3 | 3 | 3 | нет |
| 17. | Количество обустроенных пешеходных дорожек в с. Подгощи, ед. | 1 | 0 | 0 | нет |
| 18. | Количество граждан, выполнивших работы, связанные с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, чел. | 13 | 0 | 0 | нет |
| 19. | Количество объектов муниципального имущества, на которые сформированы пакеты документов для проведения регистрационных действий | 1 | 5 | 5 | нет |

Исполнитель:                                                         С.В.   Фаустова

Согласовано:

Глава поселения:                                                  Л.В. Николаева

Гл. бухгалтер:                                                        Г.Н. Ефимова