Приложение № 5

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Содержание мест захоронений Подгощского сельского поселения»

за 2023 год

Таблица 1

Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета муниципального района |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | профинан сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Программа «Содержание мест захоронений Подгощского сельского поселения» | 380,0 | 380,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 0 | 0 |

Таблица 2

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Содержание мест захоронений Подгощского сельского поселения»

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации меропри-ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2. | Благоустройство территории воинских захоронений: уборка листьев и сухой травы, расчистка снега в зимнее время, обрезка кустов, опиливание деревьев на территориях захоронения, покраска элементов воинских захоронений, уборка несанкционированного мусора на территории захоронений, оплата по договору за выполненные работы , обработка территории воинских захоронений от клещей, изготовление метало- керамических плит с фамилиями захороненных, и прочие мероприятия по благоустройству воинских захоронений. | 2019-2025 | Исполнено 30,9 тыс. руб. в т.ч. Проведены: - мероприятия по предупреждению и уничтожению вредителей с использованием химических средств на братских захоронениях с. Подгощи, д. Горцы – 0,9 тыс. руб. (договор с ИП Мудров Я.Н. от 28.02.23 № 31); - расчистка воинских захоронений д. Горцы, д. Любыни, д. Усполонь, с. Подгощи от снега – 30,0 тыс. руб. (договор с Бабкиным А.Н. от 11.12.23 № 13-23) | нет |
| 1.3 | Приобретение венков | 2019-2025 | Исполнено: 8,9 тыс. руб. в т.ч. На указанную сумму приобретены 5 венков для возложения на воинских захоронениях при проведении торжественных мероприятий (договор с ИП Сафонов В.Е. от 02.06.23 б/н) | нет |
| 2.2. | Благоустройство территории гражданских кладбищ: уборка листьев и сухой травы, расчистка снега в зимнее время, обрезка кустов, опиливание деревьев на территориях гражданских кладбищ, уборка несанкционированного мусора на территории гражданских кладбищ, оплата по договорам за выполненные работы, обработка территории от клещей, обработка от борщевика «Сосновского», определение границ гражданских кладбищ, установка ограждения территории кладбищ и прочие работы по благоустройству территорий гражданских кладбищ | 2019-2025 | Исполнено: 340,2 тыс. руб. Проведены работы: - по удалению 13-ти старых аварийных деревьев на гражданских кладбищах на сумму 293,7 тыс. рублей (договоры с ИП Цветков А.С от 25.10.23 № 706, 07.12.23 № 715, от 18.12.23 № 717; с ИП Севостьянов А.Н. от 01.02.23 №01/23) - обкос гражданского кладбища с. Подгощи от сорной растительности- 15,0 т. руб. (договор с Бабкиным А.Н от 27.06.23 № 11-23) - песок карьерный в количестве 50 куб. м для благоустройства 4-х гражданских кладбищ – 31,5 тыс. руб. (договор с ООО «Шимское ДЭП» от 23.05.23 № 10) | нет |

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица   3

Сведения

о  достижении  значений  целевых  показателей

муниципальной программы «Содержание мест захоронений Подгощского сельского поселения»

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество отремонтированных воинских захоронений, шт. | 2 | 0 | 0 | нет |
| 2. | Количество воинские захоронений, где проводились мероприятия по благоустройству (ед.) | 5 | 5 | 5 | нет |
| 3. | Количество приобретенных венков, шт. | 5 | 5 | 5 | нет |
| 4. | Количество гражданских мест захоронений, где проводились мероприятия по благоустройству (шт.) | 4 | 4 | 4 | нет |

Исполнитель:                                                                                                                    С.В. Фаустова

Согласовано:

Глава Администрации Подгощского сельского поселения:                                       Л.В. Николаева

Главный бухгалтер:                                                                                                         Г.Н. Ефимова

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000