Приложение № 5

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Безопасность жизнедеятельности на территории Подгощского сельского поселения»

за 2024 год

Таблица 1

Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы                            (тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета муниципального района |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | профинан сировано | освоено |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе «Безопасность жизнедеятельности на территории Подгощского сельского поселения» том числе: | 124,4 | 124,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории Подгощского сельского поселения» | 97,4 | 97,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Подгощского сельского поселения» | 25,0 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности и содержания гидротехнического сооружения Подгощскго сельского поселения» | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «О мерах по борьбе с преступностью и профилактика правонарушений Подгощского сельского поселения» | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 |

----------------------------

Согласовано:

Главный бухгалтер ________________Г.Н. Ефимова

Таблица 2

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Безопасность жизнедеятельности на территории Подгощского сельского поселения»

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории Подгощского сельского поселения» |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение надлежащего состояния пожарных водоёмов и беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара: чистка и углубление, расчистка дорог, обкос, содержание прорубей, приобретение материалов для обустройства пожарных водоемов, информационных знаков, аншлагов, и прочее | 2024 | Исполнено. В течение 2024 года обеспечено содержание 12 пожарных водоемов: в зимний период производилась расчистка дорог и подъездов, очистка прорубей от наледи; в весенне-осенний и летний периоды производился обкос территории у пожарных водоемов и подъездов к ним. Услуги по договорам оказаны на сумму 35,8 тыс. рублей (договор № 06-24 от 25.06.2024 г. на сумму 18,0 тыс. рублей, договор № 16-24 от 18.10.2024 г. на сумму 17,8 тыс. рублей). | Нет |
| 1.2. | Содержание мотопомпы «Хонда» | 2024 | Исполнено. В 2024 году обеспечено содержание мотопомпы «Хонда» в рабочем состоянии. Приобретено ГСМ на сумму 1,0 тыс. рублей. | Нет |
| 1.3 | Опашка у населенных пунктов (устройство минерализованной полосы и уход за ней) | - | Мероприятие не выполнялось в связи с отсутствием необходимости |  |
| 1.4 | Содержание добровольной пожарной команды | 2024 | Исполнено. Силами добровольных пожарных обеспечена помощь в тушении пожаров на территории поселения в течение 2024 года. Услуги оказаны на сумму 7,5 тыс. рублей (осуществлено 2 выезда), договор №02-2024 от 02.04.2024 и №05-2024 от 31.05.2024 | нет |
| 1.5 | Содержание пожарного автомобиля (страховка, техосмотр, отопление гаража пожарного автомобиля, прочее) | 2024 | Исполнено. В содержание пожарного автомобиля входит: проведение техосмотра, страхование, отопление гаража. Всего в 2023 году расходы составили 53,1 тыс. рублей., в т.ч. страхование пожарного автомобиля -7,1 тыс. руб., 46,0 –отопление гаража) | нет |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Подгощского сельского поселения» |  |  |  |
| 2.1. | Осуществление водолазного обследования и чистки дна реки Шелонь в д. Ручьи на месте массового отдыха. | 2024 | Исполнено. Осуществлено водолазное обследование и чистка дна реки Шелонь в д. Ручьи на месте массового отдыха, в соответствии с договором на сумму 4,5 тыс. рублей (договор №34 от 06.05.2023 года). Рпботы выполнены ГОКУ «ЗНЧС и ПБ по Новгородской области» | нет |
| 2.2 | Приобретение материалов для обустройства мест массового отдыха населения | 2024 | Исполнено. Приобретены 2 информационных щита для размещения информации для обустройства места массового отдыха населения на сумму 19,0 тыс. рублей (договор №05-12-24 от 05.12.2024 года) | нет |
| 2.3 | Проведение мероприятий по предупреждению и уничтожению вредителей с использованием химических средств | 2024 | Исполнено. Проведена обработка химическими средствами места массового купания в д. Ручьи. Общей площадью 0,3 га. По договору №36 от 01.04.2024 на сумму 1,5 тыс. рублей. Работы выполнил ИП Мудров Я. Н. |  |
| 2.4 | Проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков и других объектов недвижимости в муниципальную собственность | - | В 2024 году мероприятие не выполнялось в связи с отсутствием необходимости |  |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности и содержания гидротехнического сооружения Подгощского сельского поселения» |  |  |  |
| 3.1. | Выполнение преддекларационного обследования ГТС и разработка нормативной документации по ГТС | - | В 2024 году мероприятие не выполнялось в связи с отсутствием необходимости |  |
| 3.2 | Содержание и эксплуатация ГТС | 2024 | Исполнено.В 2024 году производился обкос территории, прилегающей к ГТС, смазка и покраска механизмов ГТС. На приобретение краски и кисточки потрачены средства в сумме 1,0 тыс. руб. | нет |
| 4. | Подпрограмма «О мерах по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений в Подгощском сельском поселении» |  |  |  |
| 4.1. | Организация круглых столов, подготовка информации на сходы граждан, собрания по вопросам профилактики преступлений и правонарушений | 2024 | Исполнено. В течение 2024 года на сходах граждан, собраниях (6) проводились профилактические беседы по профилактике преступлений и правонарушений. | нет |
| 4.2 | Организация поквартирного обхода семей группы «риска», социально незащищенного населения совместно с участковым уполномоченным | 2024 | Исполнено. На протяжении всего 2024 года проводилась планомерная работа по посещению совместно с УУП МО МВД «Шимский» многодетных, неблагополучных семей, с которыми проводились профилактические беседы и вручались информационные материалы | нет |
| 4.3 | Подготовка и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов против употребления алкоголя, наркотиков, а также размещение соответствующей информации на стендах | 2024 | Исполнено. В 2024 году на информационных стендах на территории поселения распространялись агитационные материалы, для чего была приобретена бумага на сумму 1,0 тыс. руб. | нет |

<*> - указывается при наличии подпрограммы

Таблица   3

Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы «Безопасность  жизнедеятельности на территории Подгощского сельского поселения»

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории Подгощского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество пожарных водоёмов, требующих обеспечения надлежащего состояния (ед.) | 12 | 12 | 12 | нет |
| 1.2 | Содержание мотопомпы «Хонда» (ед.) | 1 | 1 | 1 | нет |
| 1.3 | Опашка у населенных пунктов (устройство минерализованной полосы и уход за ней) (км) | 0 | 0 | 0 | нет |
| 1.4 | Количество членов добровольной пожарной команды (чел.) | 2 | 2 | 2 | нет |
| 1.5 | Количество технических средств пожаротушения (ед) | 1 | 1 | 1 | нет |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Подгощского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество мест массового отдыха на воде, требующих создания благоприятных условий для отдыха населения (ед.) | 1 | 1 | 1 | нет |
| 2.2 | Оснащенность места для массового купания в соответствии с нормативными требованиями, (%) | 100 | 100 | 100 | нет |
| 2.3 | Количество осуществленных водолазных обследований и чисток дна реки Шелонь на месте массового купания (ед.) | 1 | 1 | 1 | нет |
| 2.4 | Количество проведенных мероприятий по предупреждению и уничтожению вредителей с использованием химических средств на территории (ед.) | 0 | 1 | 1 | нет |
| 2.5 | Количество объектов муниципального имущества, на которые сформированы пакеты документов для проведения регистрационных действий, шт. | 0 | 0 | 0 | нет |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности и содержания гидротехнического сооружения Подгощского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество гидротехнических сооружений на территории Подгощского сельского поселения (ед.) | 1 | 1 | 1 | нет |
| 3.2 | Количество нарушений, выявленных в ходе проверок содержания и эксплуатации ГТС (ед.) | 0 | Не более 2 | 1 | нет |
| Подпрограмма «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму, профилактике правонарушений и борьбе с преступностью в Подгощском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество проведенных бесед с населением на собраниях, сходах граждан по профилактике правонарушений и формированию правосознания граждан (ед.) | 4 | 4 | 4 | нет |
| 4.2 | Количество проведенных мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений, направленных на активизацию борьбы с различными видами зависимости (ед.) | 4 | 4 | 4 | нет |
| 4.3 | Количество памяток, листовок по тематике преступлений, распространенных среди населения (ед.) | 150 | 200 | 200 | нет |

Исполнитель                                                                                                   Ю. С Мендагулова

Согласовано:

Глава Администрации Подгощского сельского поселения:                                    Л.В. Николаева

Главный бухгалтер:                                                                                                       Г.Н.  Ефимова